# RELAZIONE PERIODICA

Nome progetto e codice pratica: “Radici e Saperi” EOVJYU

Tranche di riferimento: ⛝ 2° tranche / ☐ 3° tranche

Soggetto proponente: Associazione Culturale Giuliano di Lecce - APS

Nome rappresentante legale: Emanuele Casarano

Durata: 24 MESI

Spazio: LUG - Laboratorio Urbano Giovanile

Ente proprietario: Comune di Castrignano del Capo

Sito web: https://www.comune.castrignanodelcapo.le.it/

Nome persona di riferimento: Patrizio Gelsomino

E-mail: protocollo.castrignanodelcapo@pec.rupar.puglia.it

Telefono: 3287267780

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE

Nel periodo tra Settembre 2024 e Giugno 2025 sono state portate avanti le attività permanenti del progetto, avviate nella prima fase. Nel mese di Ottobre 2024 è stato avviato il laboratorio di violino e violoncello, concluso a Maggio 2025, nel mese di Gennaio 2025 sono stati avviati i laboratori di chitarra e piano, conclusi nel mese di giugno 2025, il 13 Giugno 2025 è stato organizzato l’evento di restituzione dei tre laboratori (Saggio di Musica). A Gennaio 2025 è stato avviato il laboratorio di arte e disegno, l’evento di restituzione (mostra) è previsto per ottobre 2025. A Novembre 2024 è stato aperto al pubblico uno sportello di supporto psicologico alla genitorialità e a Febbraio 2025 uno sportello di supporto ai bandi e alla creazione di startup. Sono inoltre stati organizzati eventi di natura socio-culturale.

Descrivete sinteticamente le attività realizzate nel periodo di riferimento e allegate foto, rassegne stampa, copie manifesti, brochure ecc. prodotti in questo periodo (Max 10 righe).

# ATTIVITÀ

Per ogni attività sviluppata, descrivete ciò che è stato realizzato, con chiara evidenza degli output prodotti (fare riferimento al progetto di dettaglio approvato).

| ATTIVITÀ N.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Titolo: Orto Sociale | Durata: 24 Mesi |
|  | DESCRIZIONE: (Max 10 righe) |  |
|  | L’ORTO SOCIALE È STATO AVVIATO FIN DALL’INIZIO DEL PROGETTO. NEI MESI TRA SETTEMBRE 2024 E GIUGNO 2025 SI È LAVORATO ALLA CURA DEL TERRENO E ALLA COLTIVAZIONE DI PRODOTTI LOCALI COME POMODORI, PEPERONI, ZUCCHINE, CHE SONO STATI CONSUMATI IN MOMENTI DI CONVIVIALITÀ PRESSO LA STRUTTURA. |  |
| OUTPUT PRODOTTI: |  |  |
| Output 1.1 | REALIZZAZIONE ORTO SOCIALE |  |
| Output 1.2 | GESTIONE ORTO SOCIALE |  |
| OUTPUT NON PRODOTTI: |  |  |
| Output |  |  |

# PROBLEMI RISCONTRATI E SOLUZIONI PROPOSTE

Per ogni output che non siete riusciti a produrre, riportate le difficoltà riscontrate e le soluzioni adottate o che intendete adottare. (Max 20 righe).

| ATTIVITÀ N.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Titolo: LABORATORIO MUSICALE DI CHITARRA | Durata: 6 MESI |
|  | DESCRIZIONE: (Max 10 righe) |  |
|  | IL LABORATORIO È STATO AVVIATO NEL MESE DI GENNAIO 2025 E SI È CONCLUSO NEL MESE DI GIUGNO 2025. E’ STATO COINVOLTO UN GRUPPO ETEROGENEO DI SEI GIOVANI PARTECIPANTI, DI ETÀ COMPRESA TRA I 7 E I 15 ANNI. LE ATTIVITÀ DIDATTICHE SI SONO SVOLTE CON CADENZA SETTIMANALE, ALTERNANDO SESSIONI DI GRUPPO A LEZIONI INDIVIDUALI, PER GARANTIRE UN APPRENDIMENTO PERSONALIZZATO E APPROFONDITO. SOTTO LA GUIDA DEL MAESTRO, GLI ALLIEVI HANNO AVUTO L'OPPORTUNITÀ DI SVILUPPARE LE TECNICHE FONDAMENTALI DELL'ARPEGGIO E DELLA DITEGGIATURA.. A CONCLUSIONE DEL LABORATORIO, È STATO ORGANIZZATO UN SAGGIO DI MUSICA, PER CELEBRARE I PROGRESSI RAGGIUNTI E METTERE IN MOSTRA LE ABILITÀ ACQUISITE DURANTE IL LABORATORIO. |  |
| OUTPUT PRODOTTI: |  |  |
| Output 2.1 | ATTIVAZIONE LABORATORIO DI N.91 ORE |  |
| Output 2.2 | ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI RESTITUZIONE |  |
| OUTPUT NON PRODOTTI: |  |  |
| Output |  |  |

# PROBLEMI RISCONTRATI E SOLUZIONI PROPOSTE

Per ogni output che non siete riusciti a produrre, riportate le difficoltà riscontrate e le soluzioni adottate o che intendete adottare. (Max 20 righe).

| ATTIVITÀ N.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Titolo: LABORATORIO MUSICALE DI PIANO | Durata: 6 MESI |
|  | DESCRIZIONE: (Max 10 righe) |  |
|  | Il laboratorio è stato avviato nel mese di gennaio 2025 e si è concluso nel mese di giugno 2025. E’ stato coinvolto un gruppo eterogeneo di sei giovani partecipanti, di età compresa tra i 7 e i 15 anni. Le attività didattiche si sono svolte con cadenza settimanale, alternando sessioni di gruppo a lezioni individuali, per garantire un apprendimento personalizzato e approfondito. Sotto la guida del maestro, gli allievi hanno avuto l'opportunità di sviluppare le tecniche fondamentali del solfeggio e della diteggiatura.. A conclusione del laboratorio, è stato organizzato un saggio di musica, per celebrare i progressi raggiunti e mettere in mostra le abilità acquisite durante il laboratorio. |  |
| OUTPUT PRODOTTI: |  |  |
| Output 3.1 | ATTIVAZIONE LABORATORIO DI N.91 ORE |  |
| Output 3.2 | ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI RESTITUZIONE |  |
| OUTPUT NON PRODOTTI: |  |  |
| Output |  |  |

PROBLEMI RISCONTRATI E SOLUZIONI PROPOSTE

Per ogni output che non siete riusciti a produrre, riportate le difficoltà riscontrate e le

soluzioni adottate o che intendete adottare. (Max 20 righe).

| ATTIVITÀ N.4 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Titolo: LABORATORIO MUSICALE DI STRUMENTI AD ARCO | Durata: 8 MESI |
|  | DESCRIZIONE: (Max 10 righe) |  |
|  | Il laboratorio è stato avviato nel mese di ottobre 2024 e si è concluso nel mese di maggio 2025. E’ stato coinvolto un gruppo eterogeneo di sette giovani partecipanti, di età compresa tra i 7 e gli 11 anni. Le attività didattiche si sono svolte con cadenza settimanale utilizzando la metodologia Abreu concentrandosi sulle tecniche di base dello strumento e la preparazione dei brani per il saggio di musica finale, organizzato per celebrare i progressi raggiunti e mettere in mostra le abilità acquisite durante il laboratorio. |  |
| OUTPUT PRODOTTI: |  |  |
| Output 4.1 | ATTIVAZIONE LABORATORIO DI N.91 ORE |  |
| Output 4.2 | ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI RESTITUZIONE |  |
| OUTPUT NON PRODOTTI: |  |  |
| Output |  |  |

PROBLEMI RISCONTRATI E SOLUZIONI PROPOSTE

Per ogni output che non siete riusciti a produrre, riportate le difficoltà riscontrate e le

soluzioni adottate o che intendete adottare. (Max 20 righe).

| ATTIVITÀ N.5 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Titolo: : LABORATORIO DI DISEGNO E PITTURA | Durata: 9 Mesi |
|  | DESCRIZIONE: (Max 10 righe) |  |
|  | Il laboratorio è stato avviato nel mese di gennaio 2025. Risultano attualmente iscritti 7 bambini tra tra i 7 e i 15 anni, e una ragazza di 27 anni con un handicap. Le attività didattiche si svolgono con cadenza settimanale e la maestra sta impartendo lezioni inerenti diverse tecniche: disegno a matita e carboncino, colorazione con pastelli, acquerelli e tempere, realizzazione di tele. A conclusione del laboratorio, ottobre 2025, è prevista una mostra d’arte come evento di restituzione finale. |  |
| OUTPUT PRODOTTI: |  |  |
| Output 5.1 | ATTIVAZIONE LABORATORIO DI N.86 ORE |  |
| OUTPUT NON PRODOTTI: |  |  |
| Output 5.2 | ORGANIZZAZIONE MOSTRA DI RESTITUZIONE |  |

PROBLEMI RISCONTRATI E SOLUZIONI PROPOSTE

Per ogni output che non siete riusciti a produrre, riportate le difficoltà riscontrate e le

soluzioni adottate o che intendete adottare. (Max 20 righe).

| ATTIVITÀ N.7 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Titolo: SPORTELLO SUPPORTO PSICOLOGICO ALLA GENITORIALITA | Durata: 12 MESI |
|  | DESCRIZIONE: (Max 10 righe) |  |
|  | Lo sportello è stato aperto alla comunità di riferimento nel mese di Novembre 2024, attualmente la psicologa incaricata sta seguendo un percorso con una famiglia composta da una madre, un padre e due bambine. Il percorso si concluderà nel corso dell’anno 2025. Non sono stati organizzati gli eventi di promozione previsti in quanto sono stati sostituiti da una campagna pubblicitaria fatta sui social, oltre che con locandine e manifesti nei comuni di Castrignano del Capo, Patù, Gagliano del Capo, Morciano di Leuca, Salve. |  |
| OUTPUT PRODOTTI: |  |  |
| Output 7.2 | ATTIVAZIONE SPORTELLO DI N.25 ORE |  |
| OUTPUT NON PRODOTTI: |  |  |
| Output 7.1 | ORGANIZZAZIONE N.2 EVENTI DI PROMOZIONE |  |

PROBLEMI RISCONTRATI E SOLUZIONI PROPOSTE

Per ogni output che non siete riusciti a produrre, riportate le difficoltà riscontrate e le

soluzioni adottate o che intendete adottare. (Max 20 righe).

| ATTIVITÀ N.8 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Titolo: SPORTELLO DI SUPPORTO AI BANDI E ALLA CREAZIONE DI STARTUP | Durata:9 MESI |
|  | DESCRIZIONE: (Max 10 righe) |  |
|  | Lo sportello è stato aperto al pubblico nel mese di febbraio 2025. I mesi di Febbraio e Marzo sono serviti per la raccolta delle adesioni, nel mese di aprile sono stati organizzati gli eventi di promozione riguardanti Nidi e Resto al Sud. Dal mese di maggio è partita la fase laboratoriale e l’esperto ha fornito supporto per la partecipazione a bandi pubblici. Nel corso del 2025 verranno organizzati altri incontri pubblici e ulteriori attività laboratoriali. |  |
| OUTPUT PRODOTTI: |  |  |
| Output 8.1 | ORGANIZZAZIONE DI N.2 EVENTI DI PROMOZIONE |  |
| Output 8.2 | ATTIVAZIONE DEL LABORATORIO DI N.50 ORE |  |
| OUTPUT NON PRODOTTI: |  |  |
| Output |  |  |

PROBLEMI RISCONTRATI E SOLUZIONI PROPOSTE

Per ogni output che non siete riusciti a produrre, riportate le difficoltà riscontrate e le

soluzioni adottate o che intendete adottare. (Max 20 righe).

| ATTIVITÀ N.9 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Titolo: SALA GIOCHI | Durata: 24 MESI |
|  | DESCRIZIONE: (Max 10 righe) |  |
|  | La sala giochi è stata aperta al pubblico nella prima fase del progetto (il 1 marzo 2024), dall’apertura viene utilizzata giornalmente e gratuitamente durante gli orari di apertura al pubblico della struttura. L’utenza comprende varie fasce d’eta’, da bambini ad anziani. E’ ormai diventata un punto di incontro per la comunità di riferimento. |  |
| OUTPUT PRODOTTI: |  |  |
| Output 9.1 | APERTURA SALA GIOCHI |  |
| Output 9.2 | ORGANIZZAZIONE DI TORNEI ED ATTIVITÀ LUDICHE |  |
| OUTPUT NON PRODOTTI: |  |  |
| Output |  |  |

PROBLEMI RISCONTRATI E SOLUZIONI PROPOSTE

Per ogni output che non siete riusciti a produrre, riportate le difficoltà riscontrate e le

soluzioni adottate o che intendete adottare. (Max 20 righe).

| ATTIVITÀ N.10 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Titolo: FORESTERIA | Durata: 24 MESI |
|  | DESCRIZIONE: (Max 10 righe) |  |
|  | La foresteria è stata aperta al pubblico nella prima fase del progetto il 1 marzo 2024, dall’apertura è stata utilizzata nel 2024 nelle date del 1 e 2 Luglio per una residenza artistica e in un’altra occasione da parte di un affittuario per un pernottamento. Sono in programma un pernottamento con annesso scambio culturale nelle date del 12 e 13 Luglio 2025 con l’Azione cattolica di Casarano e una residenza artistica per le date del 1 e 2 luglio 2025 . Si sta procedendo all’abilitazione dell’Organizzazione al programma erasmus. |  |
| OUTPUT PRODOTTI: |  |  |
| Output 10.1 | ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI DESTINATI ALL’ATTIVITÀ |  |
| Output 10.2 | PUBBLICIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ |  |
| Output 10.3 | ATTIVAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO |  |
| OUTPUT NON PRODOTTI: |  |  |
| Output 10.3 | ATTIVAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO |  |

PROBLEMI RISCONTRATI E SOLUZIONI PROPOSTE

Per ogni output che non siete riusciti a produrre, riportate le difficoltà riscontrate e le

soluzioni adottate o che intendete adottare. (Max 20 righe).

PROBLEMATICA PRINCIPALE È STATA LA DIFFICOLTÀ’ NEL RECEPIRE UTENZA PER L’ATTIVITA’ DI FORESTERIA. SI PROSPETTANO TUTTAVIA ALCUNE SOLUZIONI: 1) SCAMBI CULTURALI CON ASSOCIAZIONI 2) SFRUTTAMENTO DELLO SPORTELLO DI SUPPORTO AI BANDI PER LA REALIZZAZIONE DI SCAMBI CULTURALI.

| ATTIVITÀ N.12 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Titolo: INCONTRI CON PSICOLOGA | Durata: 6 MESI |
|  | DESCRIZIONE: (Max 10 righe) |  |
|  | Sono stati organizzati due eventi con la dottoressa Valentina Mariano. Uno con tema la violenza, di genere e non, ed un evento in collaborazione con Casa&Putea, Associazione attiva nella limitrofa Gagliano del Capo, sul tema del coltivare l’invisibile e di una vita che scorre veloce nel tempo odierno. Gli ulteriori incontri non sono stati organizzati in quanto il budget previsto è stato utilizzato per aumentare le ore ore di lezione ai maestri di musica (vedi quadro economico). |  |
| OUTPUT PRODOTTI |  |  |
| Output 12.1 | PUBBLICIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ |  |
| Output 12.2 | ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI |  |
| OUTPUT NON PRODOTTI: |  |  |
| Output |  |  |

PROBLEMI RISCONTRATI E SOLUZIONI PROPOSTE

Per ogni output che non siete riusciti a produrre, riportate le difficoltà riscontrate e le

soluzioni adottate o che intendete adottare. (Max 20 righe).

| ATTIVITÀ N.13 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Titolo: INCONTRI CON ESPERTI IN ARCHEOLOGIA E BENI CULTURALI | Durata: 5 MESI |
|  | DESCRIZIONE: (Max 10 righe) |  |
|  | Gli incontri con gli esperti in archeologia e beni culturali non sono stati organizzati in quanto si è riscontrata la difficoltà nel reperire gli esperti e nel trovare date utili per organizzarli. il budget previsto è stato utilizzato per aumentare le ore di lezione ai maestri di musica (vedi quadro economico). |  |
| OUTPUT PRODOTTI |  |  |
| Output |  |  |
| Output |  |  |
| OUTPUT NON PRODOTTI: |  |  |
| Output 13.1 | PUBBLICIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ |  |
| Output 13.2 | ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI |  |

PROBLEMI RISCONTRATI E SOLUZIONI PROPOSTE

Per ogni output che non siete riusciti a produrre, riportate le difficoltà riscontrate e le

soluzioni adottate o che intendete adottare. (Max 20 righe).

| ATTIVITÀ N.15 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Titolo: RESIDENZE ARTISTICHE | Durata:24 MESI |
|  | DESCRIZIONE: (Max 10 righe) |  |
|  | E’ stata realizzata una residenza artistica nelle date del 1 e 2 Luglio 2024, presso la struttura è stata ospitata gratuitamente la banda musicale della città di Bari che si è esibita in occasione della festa patronale tenutasi a Giuliano di Lecce. E’ in programma per la date del 1 e 2 luglio 2025 un’altra residenza artistica, verrà ospitata la banda musicale della città di Manduria che si esibirà in occasione della festa patronale a Giuliano di Lecce. La struttura è stata iscritta alla rete regionale delle residenze artistiche. Prossime residenze avverranno attraverso la partecipazione ai bandi in uscita per questo tipo di attività. |  |
| OUTPUT PRODOTTI |  |  |
| Output 15.1 | PUBBLICIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ |  |
| Output 15.2 | ISCRIZIONE NELLA RETE EUROPEA DELLE RESIDENZE ARTISTICHE |  |
| Output 15.3 | AVVIO ATTIVITA’ |  |
| OUTPUT NON PRODOTTI: |  |  |
| Output |  |  |

PROBLEMI RISCONTRATI E SOLUZIONI PROPOSTE

Per ogni output che non siete riusciti a produrre, riportate le difficoltà riscontrate e le

soluzioni adottate o che intendete adottare. (Max 20 righe).

| ATTIVITÀ N.16 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Titolo: EVENTI STREET ART | Durata:24 MESI |
|  | DESCRIZIONE: (Max 10 righe) |  |
|  | È STATO ORGANIZZATO UN EVENTO IL 18 AGOSTO 2024, DAL TITOLO “STREET ART DAY, IN CUI L’ORGANIZZAZIONE HA MESSO A DISPOSIZIONE DI GIOVANI ARTISTI LOCALI PANNELLI E BOMBOLETTE PER LA REALIZZAZIONE DEI GRAFFITI. INOLTRE SONO STATI INGAGGIATI ALCUNI GIOVANI ARTISTI LOCALI CHE HANNO DELIZIATO LA SERATA CON MUSICA HIP-HOP. SARANNO ORGANIZZATI ALTRI STREET ART DAY NEI PROSSIMI MESI. |  |
| OUTPUT PRODOTTI |  |  |
| Output 16.1 | PUBBLICIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ |  |
| Output 16.2 | ORGANIZZAZIONE EVENTI |  |
| OUTPUT NON PRODOTTI: |  |  |
| Output |  |  |

PROBLEMI RISCONTRATI E SOLUZIONI PROPOSTE

Per ogni output che non siete riusciti a produrre, riportate le difficoltà riscontrate e le

soluzioni adottate o che intendete adottare. (Max 20 righe).

| ATTIVITÀ N.17 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Titolo: BIKE SHARING | Durata:24 MESI |
|  | DESCRIZIONE: (Max 10 righe) |  |
|  | IL SERVIZIO È ATTIVO MA SI È RISCONTRATA POCA UTENZA. FINO AD ORA LE BICI SONO STATE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE DAI SOCI DELL’ORGANIZZAZIONE PER ALCUNE PASSEGGIATE IN BICICLETTA PER IL TERRITORIO IN CUI ALCUNI TURISTI SONO STATI ACCOMPAGNATI GRATUITAMENTE PER LA VISITA. INOLTRE SONO STATE UTILIZZATE DURANTE UNA CICLOPASSEGGIATA ORGANIZZATA IL 24 NOVEMBRE 2024. DALL’ ASSOCIAZIONE. |  |
| OUTPUT PRODOTTI |  |  |
| Output 17.1 | PUBBLICIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ |  |
| Output 17.2 | PREDISPOSIZIONE DEGLI SPAZI |  |
| OUTPUT NON PRODOTTI: |  |  |
| Output 17.3 | AVVIO ATTIVITA’ |  |

PROBLEMI RISCONTRATI E SOLUZIONI PROPOSTE

Per ogni output che non siete riusciti a produrre, riportate le difficoltà riscontrate e le

soluzioni adottate o che intendete adottare. (Max 20 righe).

PROBLEMATICA PRINCIPALE È STATA LA DIFFICOLTÀ’ NEL RECEPIRE UTENZA PER L’ATTIVITA’. SI PROSPETTA UNA SOLUZIONE CON L’ATTIVAZIONE DEL PERCORSO PROGRAMMATO INSIEME A PRO LOCO LEUCA APS, PARTNER DEL PROGETTO, E A UNA MAGGIORE PUBBLICIZZAZIONE DEL SERVIZIO NELLE AREE A MAGGIORE VOCAZIONE TURISTICA COME S.M. DI LEUCA.

| ATTIVITÀ N.18 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Titolo: FRUIZIONE DELLO SPAZIO E CAMPAGNA COMUNICATIVA DEL PROGETTO | Durata:24 MESI |
|  | DESCRIZIONE: (Max 10 righe) |  |
|  | DURANTE LA PRIMA FASE DEL PROGETTO, NEI MESI DI DICEMBRE, GENNAIO, FEBBRAIO 2024, L'ORGANIZZAZIONE SI È FATTA CARICO DELLA PREPARAZIONE DELLA STRUTTURA, PROVVEDENDO ALLA TINTEGGIATURA INTERNA COMPLETA E ALL’ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI. DA FEBBRAIO 2024 L'ORGANIZZAZIONE SI STA AVVALENDO DI UN’ESPERTA IN COMUNICAZIONE PER LA CAMPAGNA COMUNICATIVA DEL PROGETTO. |  |
| OUTPUT PRODOTTI |  |  |
| Output 18.1 | PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ |  |
| Output 18.2 | AVVIO DELL’ ATTIVITA’ |  |
| Output 18.3 | ORGANIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE |  |
| Output 18.4 | AVVIO DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE |  |
| OUTPUT NON PRODOTTI: |  |  |
| Output |  |  |

PROBLEMI RISCONTRATI E SOLUZIONI PROPOSTE

Per ogni output che non siete riusciti a produrre, riportate le difficoltà riscontrate e le

soluzioni adottate o che intendete adottare. (Max 20 righe).

| ATTIVITÀ N.19 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Titolo: BOOKCROSSING | Durata:24 MESI |
|  | DESCRIZIONE: (Max 10 righe) |  |
|  | E’ STATO PREDISPOSTO UNO SPAZIO CHE OFFRE NUMEROSI LIBRI , DISPONIBILI GRATUITAMENTE PER UN PERIODO DI TEMPO LIMITATO, LO SPAZIO VIENE FREQUENTATO SETTIMANALMENTE DA ALCUNI AVVENTORI CHE SFRUTTANO QUESTO PICCOLO ANGOLO DI LETTURA. |  |
| OUTPUT PRODOTTI |  |  |
| Output 19.1 | PREDISPOSIZIONE DELLO SPAZIO |  |
| Output 19.2 | REPERIMENTO DEI LIBRI |  |
| Output 19.3 | AVVIO DELL’ ATTIVITÀ |  |
| OUTPUT NON PRODOTTI: |  |  |
| Output |  |  |

PROBLEMI RISCONTRATI E SOLUZIONI PROPOSTE

Per ogni output che non siete riusciti a produrre, riportate le difficoltà riscontrate e le

soluzioni adottate o che intendete adottare. (Max 20 righe).

QUADRO ECONOMICO

| VOCI DI SPESA | Servizi di manutenzione ordinaria | Risorse umane | Beni durevoli | Gestione attività | Altre spese generali | TOTALI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATTIVITÀ 2 (importo previsto) | - | 3010,00€ | 224,00€ | - | - | 3234,00€ |
| ATTIVITÀ 2 (importo rendicontato) | - | 0,00€ | 362,50€ | - | - | 362,50€ |
| ATTIVITÀ 3 (importo previsto) | - | 3010,00€ | 490,00€ | - | - | 3500,00€ |
| ATTIVITÀ 3 (importo rendicontato) | - | 0,00€ | 580,00€ | - | - | 580,00€ |
| ATTIVITÀ 4 (importo previsto) | - | 3010,00€ | 540,00€ | - | - | 3550,00€ |
| ATTIVITÀ 4 (importo rendicontato) | - | 3185,00€ | 504,00€ | - | - | 3689,00€ |
| ATTIVITÀ 5 (importo previsto) | - | 3010,00€ | - | 412€ | - | 3422,00€ |
| ATTIVITÀ 5 (importo rendicontato) | - | 477,25€ | - | 372,00€ | - | 849,25€ |
| ATTIVITÀ 6 (importo previsto) | - | 300,00€ | 2700,00€ | - | - | 3000,00€ |
| ATTIVITÀ 6 (importo rendicontato) | - | 0,00€ | 2105,40€ | - | - | 2105,40€ |
| ATTIVITÀ 12 (importo previsto) | - | 375,00€ | - | - | - | 375,00€ |
| ATTIVITÀ 12 (importo rendicontato) | - | 125,00€ | - | - | - | 125,00€ |
| ATTIVITÀ 18 (importo previsto) | 530,00 € | 5000,00 € | - | 700 € | 1718,00 € | 7948,00 € |
| ATTIVITÀ 18 (importo rendicontato) | 0,00€ | 3324,00€ | 433,66 € | 194,50€ | 1003,69€ | 4955,85 € |
| TOTALI IMPORTI PREVISTI | 530,00€ | 22 315,00€ | 12 490,00€ | 2847,00€ | 1818,00€ | 40 000,00€ |
| TOTALI IMPORTI RENDICONTATI | 0,00€ | 7111,25 € | 3985,56 € | 566,50€ | 1003,69€ | 12 667,00€ |

# MILESTONE RAGGIUNTO

Descrivi le caratteristiche del milestone raggiunto in questo periodo di rendicontazione, così come previsto da progetto di dettaglio (Max 10 righe)

La seconda fase di Radici e Saperi è stata incentrata sull’avvio dei laboratori di chitarra, pianoforte, strumenti ad arco e disegno. I laboratori di musica hanno visto la partecipazione di 19 bambini, ed è stato organizzato il concerto di restituzione. Il laboratorio di disegno, ancora in corso, conta 8 iscritti e nel mese di ottobre verrà organizzata la mostra d’arte. E’ stato avviato lo sportello di supporto psicologico e attualmente l’esperta incaricata sta seguendo una coppia genitoriale. E’ stato attivato lo sportello di supporto ai bandi: sono stati organizzati due incontri pubblici, alcune attività laboratoriali e consulenze private. La struttura rimane inoltre, così come previsto fin dall’inizio del progetto, un punto di incontro per la comunità di riferimento ed è aperta al pubblico 7 giorni su 7 dalle ore 21:30 alle ore 23:30.

IMPATTO SU SCALA LOCALE

Facendo riferimento al progetto di dettaglio approvato, riportate sullo schema gli effetti positivi realizzati sul territorio di riferimento.

| DESCRIZIONE DELL’IMPATTO GENERATO | BASE DI PARTENZA (VALORE) | IMPATTO RAGGIUNTO (VALORE) | FONTE DI RISCONTRO/METODO DI MISURAZIONE |
| --- | --- | --- | --- |
| offerta punto di incontro alla comunità di riferimento | 300 membri della comunità di riferimento | 150 membri della comunità di riferimento | Utenza che frequenta la struttura, partecipazione agli eventi. |
| Riduzione della dispersione scolastica presso le scuole dei Comuni di Castrignano del Capo, Patù e limitrofi, attraverso la musica e l’arte. | 50 bambini | 27 bambini coinvolti | Partecipanti ai laboratori di musica e disegno, registri delle attività a cui hanno partecipato all’interno dello spazio.Relazioni dei responsabili delle attività. |
| Aiutare coppie genitoriali della comunità di riferimento | 10 famiglie in difficoltà | 1 famiglia coinvolta che ha aderito allo sportello | Relazione dell’esperta incaricata |
| Favorire conoscenza sui Bandi Europei e non, favorire nascita di nuove realtà imprenditoriali. | 20 utenti tra privati, associazioni e aziende, disinformate sulle opportunità offerte dei bandi o in difficoltà economica | 5 utenti tra privati, associazioni e aziende coinvolti. | Registro utenti delle attività a cura dell’Organizzazione, somministrazione di questionari. |

SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO

Facendo riferimento al progetto di dettaglio approvato, riportate sullo schema le eventuali entrate con cui sostenete (e sosterrete negli ultimi 6 mesi di attuazione del progetto e a chiusura del progetto finanziato) i costi  necessari per la costante gestione delle attività.

| DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ATTIVATO | TIPOLOGIE DELLE EVENTUALI ENTRATE A COPERTURA DEI COSTI | EVENTUALI ENTRATE PREVISTE IN EURO |
| --- | --- | --- |
| Affitto Struttura e impianto audio luci a privati per organizzazione di feste di laurea, compleanni ecc. | Tra il 25/09/2024 e il 25/06/2025 l’Organizzazione ha incassato un totale di €1610,00 da questo servizio | per i prossimi mesi del progetto di prevedono entrate per 1000 € |
| Proventi da vendita cibo e bevande agli utenti della struttura sia giornalmente sia in occasioni di eventi e manifestazioni. | Alla data del 25/06/2025 l’Organizzazione ha incassato un totale di €530,00 da questo servizio | per i prossimi mesi del progetto di prevedono entrate per 400 € |

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL MILESTONE RAGGIUNTO E DEL RELATIVO IMPATTO PRODOTTO

La comunicazione dei risultati raggiunti è già iniziata attraverso una campagna sui social network, sfruttando l’esperta in comunicazione impiegata nel progetto, Dottoressa Laura Falco, infatti in questi mesi sono già state pubblicizzate le attività sui social attraverso apposite campagne: sono stati realizzati post: per la raccolta delle adesioni ai laboratori, durante le attività laboratoriali e sugli eventi di restituzione.

Descrivete le attività di promozione e/o diffusione del milestone raggiunto sul territorio di riferimento e degli impatti positivi prodotti (Max 10 righe).

PROSSIME TAPPE

Riportate quali sono i prossimi passaggi da attivare ai fini della realizzazione del progetto, tenendo conto delle difficoltà riscontrate, degli output non ancora prodotti e degli elementi emersi dal contesto del territorio di riferimento. (Max 10 righe).

Nei prossimi mesi del progetto sono previsti: l’avvio del laboratorio di informatica per anziani e migranti; la continuazione dello sportello di supporto psicologico e di supporto ai bandi; la continuazione del laboratorio d’arte e disegno, anche con l’apertura a nuovi iscritti, con mostra di restituzione nel mese di ottobre; la continuazione dell’apertura dello spazio al pubblico come punto di incontro per la comunità di riferimento.

NOTE E COMMENTI AGGIUNTIVI

Nel mese di Dicembre 2025 verrà organizzato l’evento finale del progetto.

Il  sottoscritto Emanuele Casarano , in qualità di Legale Rappresentante di Associazione Culturale Giuliano di Lecce - APS, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 con le sanzioni previste dalla Legge penale e dalle leggi speciali in materia, attesta che tutte le informazioni fornite sono veritiere.

Giuliano di Lecce, 18/07/2025

Il Legale Rappresentante dell’Organizzazione giovanile